## ТЭПы
| Название проекта | Дербеневская набережная по калькулятору Саевой
Условия
| Ценовая концепция | БИЗНЕС
| Срок реализации проекта / мес | 7.25 | почему 4? В годах или месяцах?
| срок покупки ЗУ | 3 кв 2025-4 кв 2025
| срок получения РНС | 4 кв 2025
| Старт продаж | 1 кв 2026
| Завершение СМР без отделки | 1 кв 2032
| Ввод в эксплуатацию (это получение РнС?) | 30.09.2029; 01.03.2031; 01.07.2031; 01.10.2031
| Завершение продаж | 4 кв 2033
| Срок окончания ПФ | 2 кв 2032
| Кадастровая стоимость ЗУ | 5834907660 | какая? После смены ВРИ? Или до? Как рассчитывать астоимость аренды? |  |  |  |  | 5834907660
ТЭПы
| Площадь ЗУ / м2 | 96572 | [5 empty] | 96572
| Корпусность | [5 empty] | как аренду считать?
| Количество очередей | 3
Этажность
| Площадь проекта - СПП (ГНС) | 221967 |  | только наземная часть?
| Площадь жилой застройки | 210458 | 94.81% | только наземная часть? ГВС?
| Площадь нежилой застройки | 19009 | 8.564% | почему 8%? Всегда так или это какое то среднее значение?
| Площадь Квартир (продаваемая?) | 143560 | 68.21%
| Площадь коммерции продаваемая | 10322 | 80%
| Лобби (не входит в продаваемую?) |  |  | что это? Как рассчитывается?
| Клубная инфраструктура |  |  | что это? Как рассчитывается?
| МОП под отделку+ ресепшн | 59494 | 26.8%
| Количество парковочных мест ЖК | 862 | 1.2 | средний
| Кол-во квартир | 2401 | 278.5% | обеспеченность | это входит в норму?
| Площадь благоустройства | 28971.6 | 30% | уточнить это доп благоустройство? в СМР не входит?
| Внутриквартальный проезд | 2897.16 | 10% | откуда нормативы?
| Озеленение | 2897.16 | 10% | откуда нормативы?
| Зона наземной парковки | 2897.16 | 10% | откуда нормативы?
| Площадь застройки | 67600.4 | 70%
| Площадь подземной парковки | 35294.59
| Продаваемая площадь | 149281
| Квартирография - цены старта продаж |  |  | 189176.978 | 3392.025
| Типы квартир |  | S квартиры | S | кол-во | цена 1м2 | Средний чек | Норматив | Машиноместа
| Квартиры Тип 1 | 40% | 35.108 | 33738.788 | 961 | 497703 | 17473356.924 | 0.8 | 768.8
| Квартиры Тип 2 | 30% | 60.53 | 43581.6 | 720 | 497703 | 30125962.59 | 1.2 | 864
| Квартиры Тип 3 | 30% | 92 | 66240 | 720 | 497703 | 45788676 | 1.6 | 1152
|  |  | 59.7919 | 143560.388 | 2401 | 497703 | 31129331.838 | 1.2 | 862 | как в ФМ
| Типы прочих помещений |  | S коммерции | S | кол-во | цена 1м2 | Средний чек
| ПСН | 10332 | 80 | 10322 | 129.025 | 600000 | 48000000
| Машиноместа | 5200 | 40.945 | 35294.59 | 862 | 270000 | 11055150
| Прочие помещения |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 45616.59 | 991.025 | 435000
Основные оказатели
Note on D49: Кудрина Татьяна Раисовна: откуда норматив, дать ссылку

## Бюджет
Доходы |  |  | Цена Средняя | Площадь | Выручка | Средий чек
|  | Квартиры Тип 1 | 573799.032 | 33738.788 | 22164066945.271 | 17473356.924
|  | Квартиры Тип 2 | 573799.032 | 36620.65 | 28633525764.9994 | 30125962.59
|  | Квартиры Тип 3 | 573799.032 | 35604 | 43534978899.8722 | 45788676
|  | ПСН | 691736.6766 | 10888.608 | 10206468265.885 | 48000000
|  | Машиноместа | 11055150 | 862 | 13591248148.4762 | 11055150
|  | Прочие помещения | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО |  |  | 118130288024.5039
Расходы |  |  | Расценка | Объем
| Правообладание |  |  |  | 1330355898 | 1.33%
|  | Покупка и формирование актива, агентские , diudill | 13775.7932 | 96572 | 1330355898 | 1.33%
|  | Юридические расходы на покупку | 0 | 96572 | 0 | 0%
|  | Агентское вознаграждение | 2% | 1330355898 | 0 | 0%
| Земельно-имущественные отношения |  |  |  | 1934959525.273 | 1.935%
|  | Аренда/налог ЗУ | 8544.1383 | 96572 | 825124525.273 | 0.8249%
|  | Плата за изменение ВРИ | 5000 | 221967 | 1109835000 | 1.11% | от площади ГНС
| ПиР |  |  |  | 2013174659.66 | 2.013%
|  | Компенсация городу | 8440.6856 | 149281 | 1260033986.66 | 1.26% | уточнить у Елены расценку, перенести в раздел "правообладание" Это не ПИР
|  | Получение ИРД (ППТ,ГПЗУ) |  |  | 0 | 0%
|  | Проектирование объектов стадия П | 5031.7232 | 149281 | 751140673 | 0.751% | уточнить у Елены расценку
|  | Проектирование объектов стадия РД |  |  | 0 | 0%
|  | Инженерные изыскания (опер деятельность) |  |  | 0 | 0%
|  | Предпроектные проработки | 2000000 | 1 | 2000000 | 0.002% | уточнить у Елены расценку
| СМР |  |  |  | 65294813568.7329 | 65.28%
|  | Подготовка площадки (включая снос) | 1465.7932 | 96572 | 141554585 | 0.1415% | какая единица изм? Уточнить как брать расценку и обем?
|  | СМР надземной части (в т.ч. стилобат) | 353578.9289 | 149281 | 52782616084 | 52.77% | объем изменила на продаваемую площадь (кв+ком)
|  | СМР подземной части | 88000 | 0 | 0 | 0%
|  | Отделка МОП | 48000 | 0 | 0 | 0%
|  | ТУ и плата за тех. присоединение | 7687.9557 | 149281 | 1147665716.94 | 1.147% | что обозначает объем (цифра 5 )?
|  | Наружные сети и сооружения | 7687.9557 | 149281 | 1147665716.94 | 1.147% | что обозначает объем (цифра 5 )?
|  | Благоустройство, объекты транспортного хозяйства | 46.8024 | 28971.6 | 1355940 | 0.001356%
|  | Устройство УДС | 3588.0042 | 149281 | 535620851
|  | Прочие СМР | 113.2425 | 149281 | 16904952.57 | 0.0169% | сопутствующи
|  | Иные расходы на проекты (охрана, содержание площадки) | 380.7421 | 149281 | 56837555.65 | 0.05682%
|  | Расходы по вводу в эксплуатацию | 1000 | 149281 | 0 | 0% | объем изменила на продаваемую площадь (кв+ком)
|  | Непредвиденные расходы | 48957.8929 | 153882 | 202839.8929 | 0.0002028%
|  | Услуги технического заказчика | 2.017% | 118130288024.5039 | 2383139493 | 2.383%
|  | Авторский надзор |  |  | 0 | 0%
|  | Мониторинг окружающей застройки |  |  | 88670039 | 0.08865% | операц расходы из ФМ
|  | Тех Надзор |  |  | 0 | 0%
|  | Социальные объекты (отдельно возводимые) | 34351.7939 | 149281 | 5128070146.9 | 5.127%
|  | Вознаграждение за управление проектом | 2% | 118130288024.5039 | 1850054797 | 1.85%
|  | Содержание застройщика | 0.01224% | 118130288024.5039 | 14454850.84 | 0.01445%
| Коммерческие расходы |  |  |  | 8329369288.6076 | 8.328%
|  | Маркетинг | 3.5% | 118130288024.5039 | 4194809207.75 | 4.194%
|  | Продажи | 3.5% | 118130288024.5039 | 4134560080.8576 | 4.134%
| Налоги |  |  |  | 6733426417.3967
|  | НДС | 22% | 44840627712.0316 |  | 0% | 0%
|  | Налог на прибыль | 25% |  | 6733426417.3967 | 6.732% | 5.7% | 8105709912.1222 | 2026427478.0305 | 6733426417.3967
| ПФ |  |  |  | 14386244380.8586 | 14.38%
|  | Проценты начисленные |  |  | 14386244380.8586
|  | ИТОГО Расходы |  |  | 100022343738.5288 | 78.89%
|  | ФИНРЕЗ |  |  | 18107944285.9751 | 100% | 15.33%
|  | NPV |  |  | 18107944285.9751 | какой %, какой должен быть чтобы проект был эффективным?
|  | IRR Рентабельность проекта |  |  | 18.1%
|  | Собственный капитал | 10% |  | 10002234373.8529
|  | Рентабельность собственного капитала |  |  | 181%
|  | Проектное финансирование | 83.68% |  | 83701139832.3972
|  | Банковские расходы | 15% |  | 12555170974.8596
|  | Себестоимость 1м2 |  |  | 2964609.865
|  | Средняя стоимость старта продаж |  |  | 573799.032
|  | Наценка |  |  | -80.65%
|  | Непрогнозтруемая выручка | 13.06% | 15432100218.6365
|  | Прогнозируемая выручка | 86.94% | 102698187805.8674
|  | Дефицит чистой прибыли на момент РнВ |  | 2675844067.3386
Note on D21: Кудрина Татьяна Раисовна: как рассчитывать процент? Норматив есть?

## CF1
Ед. изм. - тыс. руб. |  | ПИР 30.06.27 |  |  | РнС | [21 empty] | РнВ | [5 empty] | конец продаж
|  |  |  | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2026-06-30 | 2026-09-30 | 2026-12-31 | 2027-03-31 | 2027-06-30 | 2027-09-30 | 2027-12-31 | 2028-03-31 | 2028-06-30 | 2028-09-30 | 2028-12-31 | 2029-03-31 | 2029-06-30 | 2029-09-30 | 2029-12-31 | 2030-03-31 | 2030-06-30 | 2030-09-30 | 2030-12-31 | 2031-03-31 | 2031-06-30 | 2031-09-30 | 2031-12-31 | 2032-03-31 | 2032-06-30 | 2032-09-30 | 2032-12-31 | 2033-03-31 | 2033-06-30 | 2033-09-30 | 2033-12-31 | 2034-03-31 | 2034-06-30 | 2034-09-30 | 2034-12-31 | 2035-03-31 | 2035-06-30 | 2035-09-30 | 2035-12-31
Кол-во дней |  |  |  |  | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 91 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 92
Начало стройки |  |  | 4 кв 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Завершение стройки |  |  | 1 кв 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раскрытие Escrow |  |  | 2 кв 2032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Год строительства |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продажи по escrow |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продажи по ДКП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Площадь в ГНС, кв. м |  |  | 221967
Продаваемая площадь, кв. м |  |  | 153882
Итого
ДОХОДЫ | 118130288024.5039 | 117514091710.1367 |  |  | 4184396165.448 | 1327438940.828 | 910806395.8823 | 1145773565.8414 | 966516697.7537 | 2506525526.8465 | 2982765190.1158 | 3622099783.7054 | 3885636630.0462 | 3395478627.4538 | 4025021543.5035 | 4562188090.0639 | 4891867441.0956 | 5325358595.5541 | 5214874181.9867 | 5621785192.1032 | 5949611796.7454 | 5975290890.9105 | 6083390330.1104 | 6265137552.4221 | 5236897437.9479 | 4907416303.926 | 5321515423.2367 | 4885838105.2203 | 5019117897.4418 | 5330006902.7222 | 3820872693.8372 | 3073062335.0191 | 1077401472.3689
РАСХОДЫ | 76905419429.7354 | 76888564375.779 | 81982972121.5451 |  | 2021531144.6607 | 689175246.6607 | 1739366611.779 | 1770519406.5615 | 1770519406.5615 | 3167270835.7965 | 2340824087.2088 | 3608048527.2022 | 3379750604.4788 | 2376275987.0932 | 2963026341.2388 | 4091083664.9694 | 4198884283.0059 | 4519151606.3263 | 4563905027.8776 | 4295422060.2299 | 4605410715.1304 | 5702302097.5909 | 5625137184.1561 | 4816693373.2165 | 4560121324.7936 | 418503150.1086 | 436477478.9064 | 407693316.4058 | 413256877.4293 | 427921472.9861 | 381462928.4561 | 319301161.8908 | 237921192.0073 | 192853854.5271 | 177737164.6908 | 183902351.6914 | 186550241.5953 | 133730544.2843 | 107557181.7257 | 37709051.5329 | 6600814.7138 | 6732831.0081 | 8233225.2809 | 0
16036932867.8092
Вход в проект | 1330355898 | 1330355898 |  |  | 1330355898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Покупка и формирование актива, агентские , diudill | 1330355898 | 1330355898 |  |  | 1330355898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-03-31: 100%; 2026-06-30: 0%; 2026-12-31: 0%; 2027-03-31: 0%; 2028-06-30: 0%; 2028-12-31: 0%
Земельно-имущественные отношения | 1934959525.273 | 1934959525.273 |  |  | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 1138287569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аренда/налог ЗУ | 825124525.273 | 825124525.273 |  |  | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837 | 28452569.837
Плата за изменение ВРИ | 1109835000 | 1109835000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2027-06-30: 100%; 2028-03-31: 0%; 2028-06-30: 0%
ПИР и ИРД | 2013174659.66 | 2013174659.66 |  |  | 377570336.5 | 375570336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630016993.33 | 630016993.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Компенсация городу | 1260033986.66 | 1260033986.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630016993.33 | 630016993.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2027-12-31: 50%; 2028-03-31: 50%
Получение ИРД (ППТ,ГПЗУ) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-12-31: 0%; 2027-03-31: 0%; 2027-06-30: 0%; 2027-09-30: 0%; 2027-12-31: 12.5%; 2028-03-31: 12.5%; 2028-06-30: 12.5%; 2028-09-30: 12.5%; 2029-09-30: 0%; 2029-12-31: 0%; 2030-03-31: 0%; 2030-09-30: 25%; 2030-12-31: 25%
Проектирование объектов стадия П | 751140673 | 751140673 |  |  | 375570336.5 | 375570336.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-03-31: 50%; 2026-06-30: 50%
Проектирование объектов стадия РД | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 0%
Инженерные изыскания (опер деятельность) | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 0%
Предпроектные проработки | 2000000 | 2000000 |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-03-31: 100%; 2026-06-30: 0%; 2026-09-30: 0%
САРЕХ | 64759192717.7329 | 64742337663.7765 |  |  | 285152340.3237 | 285152340.3237 | 1710914041.942 | 1742066836.7245 | 1742066836.7245 | 2028983265.9595 | 2312371517.3718 | 2656671232.4538 | 2628360315.4538 | 2284066969.5445 | 2854369621.7929 | 3994974926.2897 | 3994974926.2897 | 4281905473.1812 | 4281905473.1812 | 3994974926.2897 | 4339274641.3717 | 5392098019.7087 | 5277331448.0147 | 4445810082.5029 | 4158893653.2679 | 25009387.5325 | 25009387.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подготовка площадки (включая снос) | 141554585 | 141554585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28310917 | 28310917 | 28310917 | 28310917 | 28310917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-12-31: 20%; 2027-03-31: 20%; 2027-06-30: 20%; 2027-09-30: 20%; 2027-12-31: 20%; 2028-03-31: 0%; 2028-06-30: 0%
СМР надземной части (в т.ч. стилобат) | 52782616084 | 52782616084 |  |  | 263913080.42 | 263913080.42 | 1583478482.52 | 1583478482.52 | 1583478482.52 | 1583478482.52 | 2111304643.36 | 2111304643.36 | 2111304643.36 | 2111304643.36 | 2639130804.2 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 3694783125.88 | 2639130804.2 | 2639130804.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-03-31: 0.5%; 2026-06-30: 0.5%; 2026-09-30: 3%; 2026-12-31: 3%; 2027-03-31: 3%; 2027-06-30: 3%; 2027-09-30: 4%; 2027-12-31: 4%; 2028-03-31: 4%; 2028-06-30: 4%; 2028-09-30: 5%; 2028-12-31: 7%; 2029-03-31: 7%; 2029-06-30: 7%; 2029-09-30: 7%; 2029-12-31: 7%; 2030-03-31: 7%; 2030-06-30: 7%; 2030-09-30: 7%; 2030-12-31: 5%; 2031-03-31: 5%
СМР подземной части | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2027-12-31: 30%; 2028-03-31: 30%; 2028-06-30: 30%; 2028-09-30: 10%
Отделка МОП | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2031-03-31: 50%; 2031-06-30: 50%
ТУ и плата за тех. присоединение | 1147665716.94 | 1147665716.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286916429.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286916429.235 | 286916429.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286916429.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2027-06-30: 25%; 2028-06-30: 0%; 2028-09-30: 0%; 2029-06-30: 25%; 2029-09-30: 25%; 2030-12-31: 25%; 2031-03-31: 0%; 2032-09-30: 0%; 2032-12-31: 0%; 2033-03-31: 0%
Наружные сети и сооружения | 1147665716.94 | 1147665716.94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299715.082 | 344299715.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344299715.082 | 114766571.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2027-12-31: 30%; 2028-03-31: 30%; 2030-03-31: 30%; 2030-06-30: 10%
Благоустройство, объекты транспортного хозяйства | 1355940 | 1355940 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338985 | 338985 | 338985 | 338985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2030-06-30: 25%; 2030-09-30: 25%; 2030-12-31: 25%; 2031-03-31: 25%
Прочие СМР | 16904952.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 0%
Иные расходы на проекты (охрана, содержание площадки) | 56837555.65 | 56837555.65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 2841877.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% | bar: 2026-12-31 to 2031-09-30
Расходы по вводу в эксплуатацию | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2030-03-31: 20%; 2030-06-30: 20%; 2030-09-30: 20%; 2030-12-31: 20%; 2031-03-31: 20%
Непредвиденные расходы | 202839.8929 | 252738.5065 |  |  | 1014.1995 | 1014.1995 | 6085.1968 | 6085.1968 | 6085.1968 | 6085.1968 | 8113.5957 | 8113.5957 | 8113.5957 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 28600.4249 | 28600.4249 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 14482.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 124.6% |  |  | 0.5% | 0.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 14.1% | 14.1% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 7.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Услуги технического заказчика | 2383139493 | 2383139493 |  |  | 11915697.465 | 11915697.465 | 71494184.79 | 71494184.79 | 71494184.79 | 71494184.79 | 95325579.72 | 95325579.72 | 95325579.72 | 95325579.72 | 119156974.65 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 166819764.51 | 119156974.65 | 119156974.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  |  | 0.5% | 0.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Авторский надзор | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 0%
Мониторинг окружающей застройки | 88670039 | 88670039 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22167509.75 | 22167509.75 | 22167509.75 | 22167509.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2030-12-31: 25%; 2031-03-31: 25%; 2031-06-30: 25%; 2031-09-30: 25%
Технический надзор | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 0%
Социальные объекты (отдельно возводимые) | 5128070146.9 | 5128070146.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282017536.725 | 1282017536.725 | 1282017536.725 | 1282017536.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2030-03-31: 0%; 2030-06-30: 25%; 2030-09-30: 25%; 2030-12-31: 25%; 2031-03-31: 25%
Вознаграждение за управление проектом | 1850054797 | 1850054797 |  |  | 9250273.985 | 9250273.985 | 55501643.91 | 55501643.91 | 55501643.91 | 55501643.91 | 74002191.88 | 74002191.88 | 74002191.88 | 74002191.88 | 92502739.85 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 129503835.79 | 92502739.85 | 92502739.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  |  | 0.5% | 0.5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | 4% | 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Содержание застройщика | 14454850.84 | 14454850.84 |  |  | 72274.2542 | 72274.2542 | 433645.5252 | 433645.5252 | 433645.5252 | 433645.5252 | 578194.0336 | 578194.0336 | 578194.0336 | 578194.0336 | 722742.542 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 1011839.5588 | 722742.542 | 722742.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проставить темп,% |  | 100% |  | 2026-03-31: 0.5%; 2026-06-30: 0.5%; 2026-09-30: 3%; 2026-12-31: 3%; 2027-03-31: 3%; 2027-06-30: 3%; 2027-09-30: 4%; 2027-12-31: 4%; 2028-03-31: 4%; 2028-06-30: 4%; 2028-09-30: 5%; 2028-12-31: 7%; 2029-03-31: 7%; 2029-06-30: 7%; 2029-09-30: 7%; 2029-12-31: 7%; 2030-03-31: 7%; 2030-06-30: 7%; 2030-09-30: 7%; 2030-12-31: 5%; 2031-03-31: 5%
ОРЕХ | 6867736629.0695 | 6867736629.0695 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292907731.5814 | 92920725.858 | 63756447.7118 | 80204149.6089 | 67656168.8428 | 175456786.8793 | 208793563.3081 | 253546984.8594 | 271994564.1032 | 237683503.9218 | 281751508.0452 | 319353166.3045 | 342430720.8767 | 372775101.6888 | 365041192.7391 | 383015521.5369 | 379240746.5688 | 384804307.5923 | 399468903.1491 | 353010358.6191 | 290848592.0538 | 209468622.1703 | 192853854.5271 | 177737164.6908 | 183902351.6914 | 186550241.5953 | 133730544.2843 | 107557181.7257 | 37709051.5329 | 6600814.7138 | 6732831.0081 | 8233225.2809 | 0
Брокеридж | 4134560080.8576 | 2733176548.2118 | [9 empty] | 146453865.7907 | 46460362.929 | 31878223.8559 | 40102074.8045 | 33828084.4214 | 87728393.4396 | 104396781.6541 | 126773492.4297 | 135997282.0516 | 118841751.9609 | 140875754.0226 | 159676583.1522 | 171215360.4383 | 186387550.8444 | 182520596.3695 | 186253039.8133 | 171004333.6827 | 175669126.4105 | 186550241.5953 | 133730544.2843 | 107557181.7257 | 37709051.5329 | 6600814.7138 | 6732831.0081 | 8233225.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Реклама | 4194809207.75 | 4134560080.8576 | [9 empty] | 146453865.7907 | 46460362.929 | 31878223.8559 | 40102074.8045 | 33828084.4214 | 87728393.4396 | 104396781.6541 | 126773492.4297 | 135997282.0516 | 118841751.9609 | 140875754.0226 | 159676583.1522 | 171215360.4383 | 186387550.8444 | 182520596.3695 | 196762481.7236 | 208236412.8861 | 209135181.1819 | 212918661.5539 | 219279814.3348 | 183291410.3282 | 171759570.6374 | 186253039.8133 | 171004333.6827 | 175669126.4105 | 186550241.5953 | 133730544.2843 | 107557181.7257 | 37709051.5329 | 6600814.7138 | 6732831.0081 | 8233225.2809 | 0
НАЛОГИ | 6745096232.7167 | 6745096232.7167 |  |  | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 5402407.4248 | 6658828824.8215 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на имущество | 11669815.32 | 11669815.32 | 0.2% |  | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248 | 402407.4248
НДС | 0 | 0 | 22% | 2027-12-31: 5000000; 2028-03-31: 5000000; 2028-06-30: 5000000; 2028-09-30: 5000000; 2028-12-31: 5000000; 2029-03-31: 5000000; 2029-06-30: 5000000; 2029-09-30: 5000000; 2029-12-31: 5000000; 2030-03-31: 5000000; 2030-06-30: 5000000; 2030-09-30: 5000000; 2030-12-31: 5000000; 2031-03-31: 5000000; 2031-06-30: 5000000; 2031-09-30: -75000000
Налог на прибыль | 6733426417.3967 | 6733426417.3967 | 25% | 2031-09-30: 6733426417.3967
КРЕДИТ
Поступления |  | 88986276880.2905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88986276880.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток на эскроу BoP |  | 88986276880.2905 |  |  | 0 | 4184396165.448 | 5511835106.276 | 6422641502.1584 | 7568415067.9998 | 8534931765.7535 | 11041457292.6 | 14024222482.7158 | 17646322266.4212 | 21531958896.4674 | 24927437523.9211 | 28952459067.4247 | 33514647157.4886 | 38406514598.5842 | 43731873194.1384 | 48946747376.125 | 54568532568.2282 | 60518144364.9736 | 66493435255.8841 | 72576825585.9944 | 78841963138.4165 | 84078860576.3644 | 88986276880.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Пополнение эскроу за вычетом ФОР |  | 88986276880.2905 | 0% |  | 4184396165.448 | 1327438940.828 | 910806395.8823 | 1145773565.8414 | 966516697.7537 | 2506525526.8465 | 2982765190.1158 | 3622099783.7054 | 3885636630.0462 | 3395478627.4538 | 4025021543.5035 | 4562188090.0639 | 4891867441.0956 | 5325358595.5541 | 5214874181.9867 | 5621785192.1032 | 5949611796.7454 | 5975290890.9105 | 6083390330.1104 | 6265137552.4221 | 5236897437.9479 | 4907416303.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раскрытие эскроу |  | -88986276880.2905 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88986276880.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где еще 5%
Остаток на эскроу EoP |  | 88986276880.2905 |  |  | 4184396165.448 | 5511835106.276 | 6422641502.1584 | 7568415067.9998 | 8534931765.7535 | 11041457292.6 | 14024222482.7158 | 17646322266.4212 | 21531958896.4674 | 24927437523.9211 | 28952459067.4247 | 33514647157.4886 | 38406514598.5842 | 43731873194.1384 | 48946747376.125 | 54568532568.2282 | 60518144364.9736 | 66493435255.8841 | 72576825585.9944 | 78841963138.4165 | 84078860576.3644 | 88986276880.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Продажи по ДКП |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Debt (BoP) |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выборка |  | -81180073239.1694 |  |  | -2858542542.9846 | -758092771.3267 | -1913303272.9569 | -1947571347.2176 | -1947571347.2176 | -3483997919.3761 | -2574906495.9297 | -3968853379.9224 | -3717725664.9267 | -2613903585.8025 | -3259328975.3626 | -4500192031.4664 | -4618772711.3065 | -4971066766.9589 | -5020295530.6653 | -4724964266.2529 | -5065951786.6435 | -6272532307.35 | -6187650902.5717 | -5298362710.5382 | -5016133457.273 | -460353465.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение |  | 81180073239.1694 |  |  | 2858542542.9846 | 758092771.3267 | 1913303272.9569 | 1947571347.2176 | 1947571347.2176 | 3483997919.3761 | 2574906495.9297 | 3968853379.9224 | 3717725664.9267 | 2613903585.8025 | 3259328975.3626 | 4500192031.4664 | 4618772711.3065 | 4971066766.9589 | 5020295530.6653 | 4724964266.2529 | 5065951786.6435 | 6272532307.35 | 6187650902.5717 | 5298362710.5382 | 5016133457.273 | 460353465.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. за счёт эскроу |  | 81180073239.1694 |  |  | 2858542542.9846 | 758092771.3267 | 1913303272.9569 | 1947571347.2176 | 1947571347.2176 | 3483997919.3761 | 2574906495.9297 | 3968853379.9224 | 3717725664.9267 | 2613903585.8025 | 3259328975.3626 | 4500192031.4664 | 4618772711.3065 | 4971066766.9589 | 5020295530.6653 | 4724964266.2529 | 5065951786.6435 | 6272532307.35 | 6187650902.5717 | 5298362710.5382 | 5016133457.273 | 460353465.1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. за счёт ДКП |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Определение залоговой стоимости квартир |  |  | 15% | [6 empty] | 423047.55 | 431508.501 | 440138.671 | 448941.4444 | 457920.2733 | 467078.6788 | 476420.2524 | 485948.6574 | 495667.6306 | 505580.9832 | 515692.6028 | 526006.4549 | 536526.584 | 547257.1157 | 558202.258 | 569366.3032 | 580753.6292 | 592368.7018 | 604216.0758 | 616300.3974 | 628626.4053 | 641198.9334 | 654022.9121 | 667103.3703 | 680445.4377 | 694054.3465 | 707935.4334 | 722094.1421 | 736536.0249 | 751266.7454 | 766292.0803 | 781617.9219 | 797250.2804 | 813195.286 | 829459.1917 | 0
Задолженность после раскрытия escrow |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток площадей после раскрытия escrow | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашение по залог. стоимости (квартиры) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Debt (EoP) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты начисленные |  | -14386244380.8586 |  |  | -140969221.2979 | -603180499.829 | -462849771.2879 | -340956054.5042 | -284593915.1467 | -434046285.7312 | -367857076.0622 | -541673060.7045 | -567283261.3058 | -460240314.4342 | -542000420.9237 | -740015584.2083 | -792547970.2488 | -865637733.8765 | -903921061.862 | -875761246.6657 | -899362453.0858 | -1085338986.4442 | -1130562770.677 | -1015950628.3151 | -929679962.2047 | -310499485.4649 | -86715773.1422 | -4371425.2762 | -217972.4384 | -10868.7627 | -547.9047 | -27.6204 | -1.3621 | -0.067919 | -0.0034238 | -0.0001726 | -8.5117e-06 | -4.2442e-07 | -2.1395e-08 | -1.0786e-09 | -5.3189e-11 | -2.6522e-12 | -1.337e-13 | -6.7399e-15
Проценты (PIK), оплата при раскрытии escrow |  | -14381643537.4225 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14381643537.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты (PIK), оплата из ДКП |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НеупПр (EoP) |  | 0 |  |  | -140969221.2979 | -744149721.1269 | -1206999492.4147 | -1547955546.9189 | -1832549462.0656 | -2266595747.7969 | -2634452823.8591 | -3176125884.5636 | -3743409145.8694 | -4203649460.3036 | -4745649881.2273 | -5485665465.4356 | -6278213435.6844 | -7143851169.5609 | -8047772231.4229 | -8923533478.0885 | -9822895931.1744 | -10908234917.6185 | -12038797688.2955 | -13054748316.6106 | -13984428278.8153 | -14294927764.2802 | 0 | -4371425.2762 | -4589397.7146 | -4600266.4773 | -4600814.3821 | -4600842.0025 | -4600843.3646 | -4600843.4325 | -4600843.4359 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361 | -4600843.4361
Комиссия за выдачу |  | 837011398.324 | 1% | 2026-03-31: 837011398.324
Комиссия за обязательство |  | 0
Поток по кредиту |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14381643537.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ключевая ставка |  |  | 14.25% |  | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25% | 14.25%
Льготная ставка кредитования |  |  | 5% | bar: 2026-03-31 to 2035-12-31
Базовая ставка кредитования |  |  | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Ставка скидки |  |  | -2% |  | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25%
Минимальная ставка |  |  | 0.1% |  | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1%
Сэср * (1 - ФОР) (Средства на эскроу - обязат. резервирование) |  |  |  |  | 4184396165.448 | 4848115635.862 | 5967238304.2172 | 6995528285.0791 | 8051673416.8767 | 9788194529.1768 | 12532839887.6579 | 15835272374.5685 | 19589140581.4443 | 23229698210.1943 | 26939948295.6729 | 31233553112.4566 | 35960580878.0364 | 41069193896.3613 | 46339310285.1317 | 51757639972.1766 | 57543338466.6009 | 63505789810.4288 | 69535130420.9393 | 75709394362.2055 | 81460411857.3905 | 86532568728.3275 | 44493138440.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Остаток ссудной задолженности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
К1 |  |  |  |  | 0% | -2968% | -651.5% | -494.4% | -451.9% | -439.4% | -431.8% | -475.7% | -498.6% | -523.3% | -552.6% | -567.7% | -569.4% | -572.8% | -574.9% | -575.8% | -580% | -585.8% | -582.2% | -577.6% | -579.9% | -582.5% | -605.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
К2 |  |  |  |  | 100% | 3068% | 751.5% | 594.4% | 551.9% | 539.4% | 531.8% | 575.7% | 598.6% | 623.3% | 652.6% | 667.7% | 669.4% | 672.8% | 674.9% | 675.8% | 680% | 685.8% | 682.2% | 677.6% | 679.9% | 682.5% | 705.3% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
СкP | bar: 2026-03-31 to 2035-12-31
ТСт (Текущая Ставка Кредитования) |  |  |  |  | 20% | 465.2% | 117.7% | 94.16% | 87.79% | 85.91% | 84.78% | 91.36% | 94.79% | 98.49% | 102.9% | 105.2% | 105.4% | 105.9% | 106.2% | 106.4% | 107% | 107.9% | 107.3% | 106.6% | 107% | 107.4% | 110.8% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
Поток по кредиту для банка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14381643537.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эффективная ставка по кредиту |  |  | #NUM!
ОЦЕНКА CF
Upfront equity (собственный капитал) |  | 8323714721.4358 | 10% |  | 837011398.324 | 68917524.6661 | 173936661.1779 | 177051940.6561 | 177051940.6561 | 316727083.5796 | 234082408.7209 | 360804852.7202 | 337975060.4479 | 237627598.7093 | 296302634.1239 | 409108366.4969 | 419888428.3006 | 451915160.6326 | 456390502.7878 | 429542206.023 | 460541071.513 | 570230209.7591 | 562513718.4156 | 481669337.3217 | 456012132.4794 | 41850315.0109 | 43647747.8906 | 40769331.6406 | 41325687.7429 | 42792147.2986 | 38146292.8456 | 31930116.1891 | 23792119.2007 | 19285385.4527 | 17773716.4691 | 18390235.1691 | 18655024.1595 | 13373054.4284 | 10755718.1726 | 3770905.1533 | 660081.4714 | 673283.1008 | 823322.5281 | 0
CFADS (до финансирования) |  | 33885431101.6409 |  |  | 2162462613.3625 | 637861286.7425 | -828962623.3215 | -625148248.1449 | -804405116.2326 | -661147716.3749 | 641538695.4822 | 8648849.0784 | 500483618.1426 | 1013800232.9357 | 1056592794.84 | 465702017.6697 | 687580750.6649 | 800804581.803 | 645566746.6843 | 1320960724.4485 | 1338798674.1901 | 267586385.8947 | 452850738.5294 | 1443041771.7807 | 671373705.7295 | -2169915671.0041 | 4884635536.9055 | 4477742381.3897 | 4605458612.5876 | 4901683022.3112 | 3439007357.9563 | 2753358765.7034 | 839077872.9368 | -192853854.5271 | -177737164.6908 | -183902351.6914 | -186550241.5953 | -133730544.2843 | -107557181.7257 | -37709051.5329 | -6600814.7138 | -6732831.0081 | -8233225.2809 | 0
Cash gap |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cash BoP |  |  |  |  | 0 | 2999474011.6865 | 3706252823.0951 | 3051226860.9515 | 2603130553.4628 | 1975777377.8863 | 1631356745.0911 | 2506977849.2942 | 2876431551.0928 | 3714890229.6832 | 4966318061.3283 | 6319213490.2921 | 7194023874.4587 | 8301493053.4242 | 9554212795.8599 | 10656170045.3319 | 12406672975.8034 | 14206012721.5065 | 15043829317.1604 | 16059193774.1054 | 17983904883.2077 | 19111290721.4166 | 16983225365.4234 | 36293152187.6419 | 40811663900.6722 | 45458448201.0028 | 50402923370.6126 | 53880077021.4145 | 56665365903.307 | 57528235895.4445 | 57354667426.3701 | 57194703978.1484 | 57029191861.6261 | 56861296644.1904 | 56740939154.3345 | 56644137690.7814 | 56610199544.4018 | 56604258811.1593 | 56598199263.252 | 56590789360.4992
Cash balance |  | 56590789360.4992 |  |  | 2999474011.6865 | 706778811.4086 | -655025962.1436 | -448096307.4887 | -627353175.5765 | -344420632.7952 | 875621104.2031 | 369453701.7986 | 838458678.5904 | 1251427831.645 | 1352895428.9638 | 874810384.1666 | 1107469178.9655 | 1252719742.4356 | 1101957249.472 | 1750502930.4715 | 1799339745.7032 | 837816595.6538 | 1015364456.945 | 1924711109.1023 | 1127385838.2088 | -2128065355.9932 | 19309926822.2186 | 4518511713.0303 | 4646784300.3306 | 4944475169.6098 | 3477153650.8019 | 2785288881.8925 | 862869992.1375 | -173568469.0744 | -159963448.2217 | -165512116.5222 | -167895217.4357 | -120357489.8559 | -96801463.5531 | -33938146.3796 | -5940733.2425 | -6059547.9073 | -7409902.7528 | 0 | 0
Cash EoP |  |  |  |  | 2999474011.6865 | 3706252823.0951 | 3051226860.9515 | 2603130553.4628 | 1975777377.8863 | 1631356745.0911 | 2506977849.2942 | 2876431551.0928 | 3714890229.6832 | 4966318061.3283 | 6319213490.2921 | 7194023874.4587 | 8301493053.4242 | 9554212795.8599 | 10656170045.3319 | 12406672975.8034 | 14206012721.5065 | 15043829317.1604 | 16059193774.1054 | 17983904883.2077 | 19111290721.4166 | 16983225365.4234 | 36293152187.6419 | 40811663900.6722 | 45458448201.0028 | 50402923370.6126 | 53880077021.4145 | 56665365903.307 | 57528235895.4445 | 57354667426.3701 | 57194703978.1484 | 57029191861.6261 | 56861296644.1904 | 56740939154.3345 | 56644137690.7814 | 56610199544.4018 | 56604258811.1593 | 56598199263.252 | 56590789360.4992 | 56590789360.4992
FCFE |  | 48267074639.0634 |  |  | 2162462613.3625 | 637861286.7425 | -828962623.3215 | -625148248.1449 | -804405116.2326 | -661147716.3749 | 641538695.4822 | 8648849.0784 | 500483618.1426 | 1013800232.9357 | 1056592794.84 | 465702017.6697 | 687580750.6649 | 800804581.803 | 645566746.6843 | 1320960724.4485 | 1338798674.1901 | 267586385.8947 | 452850738.5294 | 1443041771.7807 | 671373705.7295 | -2169915671.0041 | 19266279074.3279 | 4477742381.3897 | 4605458612.5876 | 4901683022.3112 | 3439007357.9563 | 2753358765.7034 | 839077872.9368 | -192853854.5271 | -177737164.6908 | -183902351.6914 | -186550241.5953 | -133730544.2843 | -107557181.7257 | -37709051.5329 | -6600814.7138 | -6732831.0081 | -8233225.2809 | 0
Cost of Eqity |  |  | 25% |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25%
Valuation at cost of equity = |  |  |  | 15801270612.3955 | 13638807999.033 | 13772405964.5936 | 15389283377.6362 | 16904796994.8356 | 18687249330.4061 | 20405414008.7516 | 20931262299.1897 | 22133616628.3931 | 22913699834.2061 | 23210784789.5965 | 23482073315.1135 | 24374954693.4557 | 25097616057.3045 | 25716421467.7774 | 26542082687.0167 | 26756745855.325 | 26965990667.8638 | 28223696154.9627 | 29385513737.8768 | 29642605958.1769 | 30686240621.9759 | 34591878670.471 | 17304589532.8884 | 13828024845.5932 | 10022603125.0959 | 5694309912.3844 | 2581072141.0027 | -22955613.4387 | -863361610.8066 | -719342544.6852 | -582758729.0382 | -432572579.5972 | -271049341.2109 | -152650306.9914 | -53826198.8364 | -19231326.3211 | -13743162.9593 | -7787693.8894 | 0 | 0
+free cash = Equity |  |  |  | 15801270612.3955 | 16638282010.7195 | 17478658787.6887 | 18440510238.5877 | 19507927548.2984 | 20663026708.2925 | 22036770753.8427 | 23438240148.4839 | 25010048179.4859 | 26628590063.8893 | 28177102850.9248 | 29801286805.4056 | 31568978567.9144 | 33399109110.7287 | 35270634263.6373 | 37198252732.3486 | 39163418831.1284 | 41172003389.3704 | 43267525472.123 | 45444707511.9822 | 47626510841.3846 | 49797531343.3925 | 51575104035.8943 | 53597741720.5303 | 54639688746.2654 | 55481051326.0987 | 56097233282.997 | 56461149162.4172 | 56642410289.8683 | 56664874284.6379 | 56635324881.6849 | 56611945249.1102 | 56596619282.0289 | 56590247302.9794 | 56588288847.3431 | 56590311491.945 | 56590968218.0806 | 56590515648.2 | 56590411569.3626 | 56590789360.4992 | 56590789360.4992
+Debt = Market Value of Asset |  |  |  | 15801270612.3955 | 16638282010.7195 | 17478658787.6887 | 18440510238.5877 | 19507927548.2984 | 20663026708.2925 | 22036770753.8427 | 23438240148.4839 | 25010048179.4859 | 26628590063.8893 | 28177102850.9248 | 29801286805.4056 | 31568978567.9144 | 33399109110.7287 | 35270634263.6373 | 37198252732.3486 | 39163418831.1284 | 41172003389.3704 | 43267525472.123 | 45444707511.9822 | 47626510841.3846 | 49797531343.3925 | 51575104035.8943 | 53597741720.5303 | 54639688746.2654 | 55481051326.0987 | 56097233282.997 | 56461149162.4172 | 56642410289.8683 | 56664874284.6379 | 56635324881.6849 | 56611945249.1102 | 56596619282.0289 | 56590247302.9794 | 56588288847.3431 | 56590311491.945 | 56590968218.0806 | 56590515648.2 | 56590411569.3626 | 56590789360.4992 | 56590789360.4992
IRR до финансирования |  | 57.71%
LTV |  |  |  |  | -0.8473% | -4.257% | -6.545% | -7.935% | -8.869% | -10.29% | -11.24% | -12.7% | -14.06% | -14.92% | -15.92% | -17.38% | -18.8% | -20.25% | -21.63% | -22.79% | -23.86% | -25.21% | -26.49% | -27.41% | -28.08% | -27.72% | 0% | -0.008% | -0.008272% | -0.008201% | -0.008149% | -0.008123% | -0.008119% | -0.008124% | -0.008127% | -0.008129% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813% | -0.00813%
LTC |  |  |  |  | 6.973% | 22.25% | 10.4% | 5.481% | 3.561% | 3.89% | 2.725% | 3.166% | 2.769% | 2.013% | 2.099% | 2.474% | 2.323% | 2.241% | 2.092% | 1.844% | 1.726% | 1.878% | 1.782% | 1.489% | 1.277% | 0.424% | 0.1177% | 0.005902% | 0.0002927% | 1.451e-05% | 7.277e-07% | 3.653e-08% | 1.796e-09% | 8.932e-11% | 4.492e-12% | 2.259e-13% | 1.111e-14% | 5.532e-16% | 2.785e-17% | 1.403e-18% | 6.919e-20% | 3.45e-21% | 1.739e-22% | 8.766e-24%
NPV - чистый накопленный денежный поток |  |  | 48267074639.0634
Debt - Чистый долг в периоде (выборка +% - пополнение эскроу) |  |  | 14386244380.8586
LLCR |  |  | 3.3551
Альтернативный подход Банков
Выручка минус налоги |  |  | 124259187942.8534
Общий долг (выборка + %) |  |  | 66793828858.3108
Коэффициент покрытие долговых обязательств LLCR |  |  | 1.8603
К1 - доля кредита с учетом начисленных, но неуплаченных процентов, покрытого ДС на Эскроу счетах с учетом корректировки в ФОР*.
К2 - доля кредита с учетом начисленных, но неуплаченных процентов, не покрытого ДС на Эскроу счетах с учетом корректировки в ФОР.
Note on A38: Кочуева Марина Игоревна: Предлагаю исключить
Note on A63: Кочуева Марина Игоревна: Принять нормативы по затратам
Note on A73: Кочуева Марина Игоревна: Посчитать почище
Note on A77: Кочуева Марина Игоревна: Посмотреть есть ли плата за перевод нераспроданного остатка на застройщика
Note on A79: Кочуева Марина Игоревна: Определить подход к оченке
Note on A85: Кочуева Марина Игоревна: Уточнить практику возмещения НДС по паркинг и ПСН
Note on A109: Кочуева Марина Игоревна: Проверить налог на прибыль
Note on A111: Кочуева Марина Игоревна: Уточнить текущие условия банка
Note on A133: Кочуева Марина Игоревна: учитываем раскрытие эскроу или нет

## План продаж
|  | 961 | 57 | 18 | 11 | 14 | 12 | 30 | 36 | 40 | 42 | 35 | 41 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 41 | 34 | 34 | 30 | 27 | 27 | 27 | 19 | 17 | 5
|  | 720 | 42 | 13 | 9 | 11 | 9 | 23 | 26 | 30 | 32 | 26 | 31 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 14 | 12 | 4
|  | 720 | 42 | 13 | 9 | 11 | 9 | 23 | 27 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 34 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 14 | 12 | 4
|  | 2401 | 141 | 44 | 29 | 36 | 30 | 76 | 89 | 100 | 105 | 88 | 103 | 111 | 115 | 118 | 113 | 115 | 115 | 111 | 109 | 103 | 84 | 84 | 74 | 69 | 69 | 69 | 47 | 41 | 13
Квартирография - цены старта продаж
0 | Типы квартир | 0 | S квартиры | S | кол-во | цена 1м2 | Средний чек | Норматив | Машиноместа
0 | Квартиры Тип 1 | 40% | 35.108 | 33738.788 | 961 | 497703 | 17473356.924 | 0.8 | 768.8 | 33738.788
0 | Квартиры Тип 2 | 30% | 60.53 | 43581.6 | 720 | 497703 | 30125962.59 | 1.2 | 864
0 | Квартиры Тип 3 | 30% | 92 | 66240 | 720 | 497703 | 45788676 | 1.6 | 1152
0 | 0 | 0 | 59.7919 | 143560.388 | 2401 | 497703 | 31129331.838 | 1.2 | 862
0 | Типы прочих помещений | 0 | S коммерции | S | кол-во | цена 1м2 | Средний чек | 0 | 0
0 | ПСН | 10332 | 80 | 10322 | 129.025 | 600000 | 48000000 | 0 | 0
0 | Машиноместа | 5200 | 40.945 | 35294.59 | 862 | 270000 | 11055150 | 0 | 0
0 | Прочие помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 45616.59 | 991.025 | 435000 | 0 | 0 | 0
|  | 143560.3332 | 9314.2 | 2888.2 | 1900 | 2400 | 1970.6586 | 4635.3318 | 5297.1555 | 5958.9792 | 6199.6424 | 5297.1555 | 6197.1186 | 6737.0965 | 6977.0867 | 7097.0818 | 6610.2089 | 6910.1966 | 6910.1966 | 6529.3748 | 6308.2159 | 5994.0859 | 4808.2159 | 4808.2159 | 4206.558 | 3906.5702 | 3906.5702 | 3906.5702 | 2703.2544 | 2402.4254 | 779.9681
2401 |  | 2401 | 141 | 44 | 29 | 36 | 30 | 76 | 88 | 100 | 105 | 88 | 103 | 112 | 116 | 118 | 111 | 115 | 115 | 111 | 108 | 103 | 85 | 85 | 74 | 69 | 69 | 69 | 47 | 41 | 13
| 1 очередь |  | РнС | [21 empty] | РнВ | [5 empty] | конец продаж
| Кол-во кварталов |  | 1 квартал 26 | 2 квартал 26 | 3 квартал 26 | 4 квартал 26 | 1 квартал 27 | 2 квартал 27 | 3 квартал 27 | 4 квартал 27 | 1 квартал 28 | 2 квартал 28 | 3 квартал 28 | 4 квартал 28 | 1 квартал 29 | 2 квартал 29 | 3 квартал 29 | 4 квартал 29 | 1 квартал 30 | 2 квартал 30 | 3 квартал 30 | 4 квартал 30 | 1 квартал 31 | 2 квартал 31 | 3 квартал 31 | 4 квартал 31 | 1 квартал 32 | 2 квартал 32 | 3 квартал 32 | 4 квартал 32 | 1 кварлал 2033 | 17 кварлал 2031 | 18 кварлал 2031 | 19 кварлал 2031 | 20 кварлал 2031 | 21 кварлал 2031 | 22 кварлал 2031
| ИТОГО сделки с индекс | 118130288024.5039 | 4184396165.448 | 1327438940.828 | 910806395.8823 | 1145773565.8414 | 966516697.7537 | 2506525526.8465 | 2982765190.1158 | 3622099783.7054 | 3885636630.0462 | 3395478627.4538 | 4025021543.5035 | 4562188090.0639 | 4891867441.0956 | 5325358595.5541 | 5214874181.9867 | 5621785192.1032 | 5949611796.7454 | 5975290890.9105 | 6083390330.1104 | 6265137552.4221 | 5236897437.9479 | 4907416303.926 | 5321515423.2367 | 4885838105.2203 | 5019117897.4418 | 5330006902.7222 | 3820872693.8372 | 3073062335.0191 | 1077401472.3689 | 188594706.1096 | 192366600.2318 | 235235008.0258 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПЛОЩАДЬ | 116852.046 | 8407.416 | 2614.834 | 1758.958 | 2169.342 | 1794.066 | 4561.43 | 5321.668 | 6635.34 | 7000.506 | 6064.515 | 7027.703 | 8065.375 | 8499.318 | 9059.206 | 8784.981 | 9398.108 | 9749.688 | 9690.722 | 9768.339 | 9975.768 | 7740.847 | 6925.572 | 7411.945 | 6637.376 | 6719.266 | 6978.156 | 5161.535 | 3842.351 | 1413.055 | 177 | 177 | 212.2 | 0 | 0 | 0
35.108 | Квартиры Тип 1 | 22164066945.271 | 995981344.668 | 320810833.1246 | 199972085.981 | 259600126.1645 | 226964681.7324 | 578759938.4175 | 708402164.623 | 802855786.5728 | 859858547.4194 | 730879765.3065 | 873296908.1462 | 977666538.632 | 1019380310.947 | 1062371567.5391 | 1083618998.8899 | 1081774541.0194 | 1103410031.8398 | 1076544396.282 | 1073119027.7483 | 1043670645.1264 | 882792633.4874 | 900448486.1572 | 810403637.5414 | 743950539.2631 | 758829550.0483 | 774006141.0493 | 555564407.9087 | 507025622.7967 | 152107686.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
961 | Темп продаж, шт | 961 | 57 | 18 | 11 | 14 | 12 | 30 | 36 | 40 | 42 | 35 | 41 | 45 | 46 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 41 | 34 | 34 | 30 | 27 | 27 | 27 | 19 | 17 | 5
33738.788 | Темп продаж, кв. м | 33738.788 | 2001.156 | 631.944 | 386.188 | 491.512 | 421.296 | 1053.24 | 1263.888 | 1404.32 | 1474.536 | 1228.78 | 1439.428 | 1579.86 | 1614.968 | 1650.076 | 1650.076 | 1614.968 | 1614.968 | 1544.752 | 1509.644 | 1439.428 | 1193.672 | 1193.672 | 1053.24 | 947.916 | 947.916 | 947.916 | 667.052 | 596.836 | 175.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
497703 | Цена продаж, тыс.руб./кв.м | 573799.032 | 497703 | 507657.06 | 517810.2012 | 528166.4052 | 538729.7333 | 549504.328 | 560494.4146 | 571704.3028 | 583138.3889 | 594801.1567 | 606697.1798 | 618831.1234 | 631207.7459 | 643831.9008 | 656708.5388 | 669842.7096 | 683239.5638 | 696904.3551 | 710842.4422 | 725059.291 | 739560.4768 | 754351.6864 | 769438.7201 | 784827.4945 | 800524.0444 | 816534.5253 | 832865.2158 | 849522.5201 | 866512.9705 | 883843.2299 | 901520.0945 | 919550.4964 | 937941.5063 | 956700.3364 | 975834.3432
60.53 | Квартиры Тип 2 | 28633525764.9994 | 1265290428.78 | 399470263.9434 | 282087463.3077 | 351669037.5903 | 293483796.8254 | 765014430.3914 | 882094899.7383 | 1038157843.5381 | 1129515733.7695 | 936086164.3615 | 1138424789.1196 | 1311024676.5023 | 1337245170.0323 | 1363990073.4329 | 1311768739.1929 | 1378549693.1882 | 1406120687.052 | 1392059480.1815 | 1419900669.7851 | 1360523005.4123 | 1119139891.5488 | 1141522689.3798 | 1024630765.9873 | 997617773.0658 | 1017570128.5271 | 1037921531.0977 | 705786641.1464 | 617059177.688 | 209800120.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Темп продаж, шт | 720 | 42 | 13 | 9 | 11 | 9 | 23 | 26 | 30 | 32 | 26 | 31 | 35 | 35 | 35 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 14 | 12 | 4
43581.6 | Темп продаж, кв. м | 36620.65 | 2542.26 | 786.89 | 544.77 | 665.83 | 544.77 | 1392.19 | 1573.78 | 1815.9 | 1936.96 | 1573.78 | 1876.43 | 2118.55 | 2118.55 | 2118.55 | 1997.49 | 2058.02 | 2058.02 | 1997.49 | 1997.49 | 1876.43 | 1513.25 | 1513.25 | 1331.66 | 1271.13 | 1271.13 | 1271.13 | 847.42 | 726.36 | 242.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
497703 | Цена продаж, тыс.руб./кв.м | 573799.032 | 497703 | 507657.06 | 517810.2012 | 528166.4052 | 538729.7333 | 549504.328 | 560494.4146 | 571704.3028 | 583138.3889 | 594801.1567 | 606697.1798 | 618831.1234 | 631207.7459 | 643831.9008 | 656708.5388 | 669842.7096 | 683239.5638 | 696904.3551 | 710842.4422 | 725059.291 | 739560.4768 | 754351.6864 | 769438.7201 | 784827.4945 | 800524.0444 | 816534.5253 | 832865.2158 | 849522.5201 | 866512.9705 | 883843.2299 | 901520.0945 | 919550.4964 | 937941.5063 | 956700.3364 | 975834.3432
92 | Квартиры Тип 3 | 43534978899.8722 | 1923124392 | 607157843.76 | 428746846.5936 | 534504402.0867 | 446068219.196 | 1162751158.0375 | 1392268125.7545 | 1577903875.8551 | 1663110685.1513 | 1477486073.1957 | 1730300356.8314 | 1764906363.968 | 1974417829.11 | 2132371255.4388 | 1993767123.8353 | 2156893524.8764 | 2200031395.3739 | 2179916822.6162 | 2158117654.39 | 2067869097.9337 | 1700989096.6874 | 1735008878.6212 | 1557343969.4504 | 1516286719.3467 | 1546612453.7336 | 1577544702.8083 | 1072730397.9096 | 937872862.1724 | 318876773.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Темп продаж, шт | 720 | 42 | 13 | 9 | 11 | 9 | 23 | 27 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 34 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 31 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 14 | 12 | 4
66240 | Темп продаж, кв. м | 35604 | 3864 | 1196 | 828 | 1012 | 828 | 2116 | 2484 | 2760 | 2852 | 2484 | 2852 | 2852 | 3128 | 3312 | 3036 | 3220 | 3220 | 3128 | 3036 | 2852 | 2300 | 2300 | 2024 | 1932 | 1932 | 1932 | 1288 | 1104 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
497703 | Цена продаж, тыс.руб./кв.м | 573799.032 | 497703 | 507657.06 | 517810.2012 | 528166.4052 | 538729.7333 | 549504.328 | 560494.4146 | 571704.3028 | 583138.3889 | 594801.1567 | 606697.1798 | 618831.1234 | 631207.7459 | 643831.9008 | 656708.5388 | 669842.7096 | 683239.5638 | 696904.3551 | 710842.4422 | 725059.291 | 739560.4768 | 754351.6864 | 769438.7201 | 784827.4945 | 800524.0444 | 816534.5253 | 832865.2158 | 849522.5201 | 866512.9705 | 883843.2299 | 901520.0945 | 919550.4964 | 937941.5063 | 956700.3364 | 975834.3432
80 | ПСН | 10206468265.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137381024.1542 | 140128644.6373 | 171355956.8354 | 329468569.2217 | 336057940.6062 | 342779099.4183 | 536864053.2999 | 794744105.2651 | 627758686.3156 | 1228404526.8051 | 1035265904.9269 | 1055971223.0255 | 1251323004.0981 | 765295604.4633 | 652576837.7494 | 184896770.6957 | 188594706.1096 | 192366600.2318 | 235235008.0258 | 0 | 0 | 0
129.025 | Темп продаж, шт | 136.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125 | 2.2125 | 2.6525 | 5 | 5 | 5 | 7.6775 | 11.1425 | 8.6288 | 16.5538 | 13.6775 | 13.6775 | 15.89 | 9.5276 | 7.965 | 2.2125 | 2.2125 | 2.2125 | 2.6525 | 0 | 0 | 0
10322 | Темп продаж, кв. м | 10888.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 212.2 | 400 | 400 | 400 | 614.2 | 891.4 | 690.3 | 1324.3 | 1094.2 | 1094.2 | 1271.2 | 762.208 | 637.2 | 177 | 177 | 177 | 212.2 | 0 | 0 | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
600000 | Цена продаж, тыс.руб./кв.м | 691736.6766 | 600000 | 612000 | 624240 | 636724.8 | 649459.296 | 662448.4819 | 675697.4516 | 689211.4006 | 702995.6286 | 717055.5412 | 731396.652 | 746024.585 | 760945.0767 | 776163.9783 | 791687.2578 | 807521.003 | 823671.4231 | 840144.8515 | 856947.7485 | 874086.7035 | 891568.4376 | 909399.8063 | 927587.8025 | 946139.5585 | 965062.3497 | 984363.5967 | 1004050.8686 | 1024131.886 | 1044614.5237 | 1065506.8142 | 1086816.9505 | 1108553.2895
40.945 | Машиноместа | 13591248148.4762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203182277.7394 | 233151663.706 | 251026624.5901 | 282999489.4063 | 508590510.9616 | 560824131.0063 | 629244674.9891 | 685590675.4313 | 833211476.1837 | 910581113.2579 | 990712251.2246 | 1089473878.7686 | 1256210750.6497 | 739231710.9593 | 502677563.4523 | 700732523.4525 | 592717168.6179 | 640134542.1073 | 689211523.6689 | 721495642.4091 | 358527834.6125 | 211720121.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
862 | Темп продаж, шт | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 44 | 47 | 56 | 60 | 64 | 69 | 78 | 45 | 30 | 41 | 34 | 36 | 38 | 39 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35294.59 | Темп продаж , кв м | 9908.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.12 | 737.01 | 777.955 | 859.845 | 1514.965 | 1637.8 | 1801.58 | 1924.415 | 2292.92 | 2456.7 | 2620.48 | 2825.205 | 3193.71 | 1842.525 | 1228.35 | 1678.745 | 1392.13 | 1474.02 | 1555.91 | 1596.855 | 777.955 | 450.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
270000 | Цена продаж, тыс.руб./шт. | 311281.5045 | 270000 | 275400 | 280908 | 286526.16 | 292256.6832 | 298101.8169 | 304063.8532 | 310145.1303 | 316348.0329 | 322674.9935 | 329128.4934 | 335711.0633 | 342425.2845 | 349273.7902 | 356259.266 | 363384.4513 | 370652.1404 | 378065.1832 | 385626.4868 | 393339.0166 | 401205.7969 | 409229.9129 | 417414.5111 | 425762.8013 | 434278.0574 | 442963.6185 | 451822.8909 | 460859.3487 | 470076.5357
| Прочие помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Темп продаж, шт | 0
0 | Темп продаж , кв м | 0
| Рост цен (от стадии проекта),% | 32% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 202% | 302% | 402% | 502% | 602% | 702% | 802% | 902% | 1002% | 1102% | 1202% | 1302% | 1402% | 1502% | 1602% | 1702% | 1802% | 1902% | 2002%
0 | Цена продаж, тыс.руб./шт. | 0 | 0
| Средняя стоимость квартир |  | 497703 | 507657.06 | 517810.2012 | 528166.4052 | 538729.7333 | 549504.328 | 560494.4146 | 571704.3028 | 583138.3889 | 594801.1567 | 606697.1798 | 618831.1234 | 631207.7459 | 643831.9008 | 656708.5388 | 669842.7096 | 683239.5638 | 696904.3551 | 710842.4422 | 725059.291 | 739560.4768 | 754351.6864 | 769438.7201 | 784827.4945 | 800524.0444 | 816534.5253 | 832865.2158 | 849522.5201 | 866512.9705 | 883843.2299 | 901520.0945 | 919550.4964 | 937941.5063 | 956700.3364 | 975834.3432
143560.388 | Темп продаж квартир |  | 8407.416 | 2614.834 | 1758.958 | 2169.342 | 1794.066 | 4561.43 | 5321.668 | 5980.22 | 6263.496 | 5286.56 | 6167.858 | 6550.41 | 6861.518 | 7080.626 | 6683.566 | 6892.988 | 6892.988 | 6670.242 | 6543.134 | 6167.858 | 5006.922 | 5006.922 | 4408.9 | 4151.046 | 4151.046 | 4151.046 | 2802.472 | 2427.196 | 785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стоимость Пмоещений с НДС | 23797716414.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203182277.7394 | 233151663.706 | 251026624.5901 | 282999489.4063 | 508590510.9616 | 560824131.0063 | 766625699.1433 | 825719320.0686 | 1004567433.0192 | 1240049682.4797 | 1326770191.8308 | 1432252978.1869 | 1793074803.9497 | 1533975816.2243 | 1130436249.7679 | 1929137050.2576 | 1627983073.5448 | 1696105765.1328 | 1940534527.767 | 1486791246.8725 | 1011104672.362 | 396616891.9774 | 188594706.1096 | 192366600.2318 | 235235008.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| НДС | 5235497611.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44700101.1027 | 51293366.0153 | 55225857.4098 | 62259887.6694 | 111889912.4116 | 123381308.8214 | 168657653.8115 | 181658250.4151 | 221004835.2642 | 272810930.1455 | 291889442.2028 | 315095655.2011 | 394476456.8689 | 337474679.5693 | 248695974.9489 | 424410151.0567 | 358156276.1799 | 373143268.3292 | 426917596.1087 | 327094074.3119 | 222443027.9196 | 87255716.235 | 41490835.3441 | 42320652.051 | 51751701.7657 | 0 | 0 | 0
22%
| Средняя в конце продаж | 656708.5388
| Средневзвешенная Квартир | 573799.032
| Средние темпы реализации квартир | 5166.7979
|  | 10322.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 614.2 | 891.4 | 690.3 | 1324.3 | 1094.2 | 1094.2 | 1271.2 | 762.208 | 637.2 | 177 | 177 | 177 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 129.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7.6775 | 11.1425 | 8.6288 | 16.5538 | 13.6775 | 13.6775 | 15.89 | 9.5276 | 7.965 | 2.2125 | 2.2125 | 2.2125 | 2.6525 | 0 | 0 | 0

## Эскроу
[7 empty] | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 1 квартал 26 | 2 квартал 26 | 3 квартал 26 | 4 квартал 26 | 1 квартал 27 | 2 квартал 27 | 3 квартал 27 | 4 квартал 27 | 1 квартал 28 | 2 квартал 28 | 3 квартал 28 | 4 квартал 28 | 1 квартал 29 | 2 квартал 29 | 3 квартал 29 | 4 квартал 29 | 1 квартал 30 | 2 квартал 30 | 3 квартал 30 | 4 квартал 30 | 1 квартал 2031 | 2 квартал 2031 | 3 квартал 2031 | 4 квартал 2031 | 1 квартал 2032 | 2 квартал 2032 | 3 квартал 2032 | 4 квартал 2032 | 1 квартал 2033 | итого
Рассрочка, кв |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
Сделки итого : | [6 empty] | 4184396165.448 | 1327438940.828 | 910806395.8823 | 1145773565.8414 | 966516697.7537 | 2506525526.8465 | 2982765190.1158 | 3622099783.7054 | 3885636630.0462 | 3395478627.4538 | 4025021543.5035 | 4562188090.0639 | 4891867441.0956 | 5325358595.5541 | 5214874181.9867 | 5621785192.1032 | 5949611796.7454 | 5975290890.9105 | 6083390330.1104 | 6265137552.4221 | 5236897437.9479 | 4907416303.926 | 5321515423.2367 | 4885838105.2203 | 5019117897.4418 | 5330006902.7222 | 3820872693.8372 | 3073062335.0191 | 1077401472.3689 | 117514091710.1367
Сделки с рассрочкой | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сделки с ипотекой | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2929077315.8136 | 929207258.5796 | 637564477.1176 | 802041496.089 | 676561688.4276 | 1754567868.7925 | 2087935633.0811 | 2535469848.5938 | 2719945641.0323 | 2376835039.2176 | 2817515080.4525 | 3193531663.0447 | 3424307208.7669 | 3727751016.8879 | 3650411927.3907 | 3935249634.4722 | 4164728257.7218 | 4182703623.6373 | 4258373231.0773 | 4385596286.6954 | 3665828206.5636 | 3435191412.7482 | 3725060796.2657 | 3420086673.6542 | 3513382528.2093 | 3731004831.9055 | 2674610885.686 | 2151143634.5133 | 754181030.6583 | 82259864197.0957
Сделки со 100% оплатой | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418439616.5448 | 132743894.0828 | 91080639.5882 | 114577356.5841 | 96651669.7754 | 250652552.6846 | 298276519.0116 | 362209978.3705 | 388563663.0046 | 339547862.7454 | 402502154.3504 | 456218809.0064 | 489186744.1096 | 532535859.5554 | 521487418.1987 | 562178519.2103 | 594961179.6745 | 597529089.091 | 608339033.011 | 626513755.2422 | 523689743.7948 | 490741630.3926 | 532151542.3237 | 488583810.522 | 501911789.7442 | 533000690.2722 | 382087269.3837 | 307306233.5019 | 107740147.2369 | 11751409171.0137
ПВ | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836879233.0896 | 265487788.1656 | 182161279.1765 | 229154713.1683 | 193303339.5507 | 501305105.3693 | 596553038.0232 | 724419956.7411 | 777127326.0092 | 679095725.4908 | 805004308.7007 | 912437618.0128 | 978373488.2191 | 1065071719.1108 | 1042974836.3973 | 1124357038.4206 | 1189922359.3491 | 1195058178.1821 | 1216678066.0221 | 1253027510.4844 | 1047379487.5896 | 981483260.7852 | 1064303084.6473 | 977167621.0441 | 1003823579.4884 | 1066001380.5444 | 764174538.7674 | 614612467.0038 | 215480294.4738 | 23502818342.0273
Рассрочка | 1 кв | [34 empty] | 0
| 2кв | [34 empty] | 0
| 3кв | [34 empty] | 0
| 4кв | [34 empty] | 0
| 5кв | [34 empty] | 0
| 6кв | [34 empty] | 0
| 7кв | [34 empty] | 0
| 8кв | [34 empty] | 0
| 9кв | [34 empty] | 0
| 10кв | [34 empty] | 0
| 11кв | [34 empty] | 0
| 12кв | [34 empty] | 0
| 13кв | [34 empty] | 0
| 14кв | [34 empty] | 0
| 15кв | [34 empty] | 0
| 16кв | [34 empty] | 0
| 17кв | [34 empty] | 0
| 18кв | [34 empty] | 0
| 19кв | [34 empty] | 0
| 20кв | [34 empty] | 0
| 21 кв | [34 empty] | 0
| 22кв | [34 empty] | 0
| 23 кв | [34 empty] | 0
| 24 кв | [34 empty] | 0
Итого гашение: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184396165.448 | 1327438940.828 | 910806395.8823 | 1145773565.8414 | 966516697.7537 | 2506525526.8465 | 2982765190.1158 | 3622099783.7054 | 3885636630.0462 | 3395478627.4538 | 4025021543.5035 | 4562188090.0639 | 4891867441.0956 | 5325358595.5541 | 5214874181.9867 | 5621785192.1032 | 5949611796.7454 | 5975290890.9105 | 6083390330.1104 | 6265137552.4221 | 5236897437.9479 | 4907416303.926 | 5321515423.2367 | 4885838105.2203 | 5019117897.4418 | 5330006902.7222 | 3820872693.8372 | 3073062335.0191 | 1077401472.3689 | 117514091710.1367

## Dashboard
Название проекта |  | Дербеневская набережная по калькулятору Саевой
Площадь участка |  | 96572
Стадия ИРД
Планируемый класс жилья |  | БИЗНЕС
Дата покупки проекта |  | 3 кв 2025-4 кв 2025
Сроки строительства | 4 кв 2025 | 30.09.2029; 01.03.2031; 01.07.2031; 01.10.2031
Результаты | ед.изм. | Значение
ТЭПы Проекта:
Суммарнопоэтажная площадь - СПП | кв. м | 221967
Площадь в габаритах наружных стен (ГНС) | кв. м
Продаваемая площадь (ПП) | кв. м | 189176.978
Квартиры | кв. м | 143560
ПСН | кв. м | 10322
Кладовые | шт. | 0
Паркинг | шт. | 862
Выручка | тыс. руб. | 117514091710.1367
Средняя цена реализации квартир
на старте | тыс. руб./кв. м | 497703
приведенное значение к дате оценки | тыс. руб./кв. м
в конце продаж | тыс. руб./кв. м | 656708.5388
средневзвешенная | тыс. руб./кв. м | 573799.032
Средние темпы реализацииквартир | кв. м | 5166.7979
Общий срок реализации всех квартир | квартал | 32
Расходы | тыс. руб. | 76888564375.779
Вход в проект | тыс. руб. | 1330355898
Земельно-имущественные отношения | тыс. руб./кв. м ПП | 1934959525.273
ПИР и ИРД | тыс. руб. | 2013174659.66
САРЕХ | тыс. руб. | 64742337663.7765
ОРЕХ | тыс. руб. | 6867736629.0695
Валовая маржа | тыс. руб. | 40625527334.3577
Валовая рентабельность | % | 34.57%
Налоги | тыс. руб. | 6745096232.7167
Лимит финансирования | тыс. руб. | -81180073239.1694
Начисленные % по кредиту | тыс. руб. | 14386244380.8586
Общий срок кредита | квартал | 0
Собственное участие Акционера | тыс. руб. | 8323714721.4358
Итоги по проекту |  | 19494186720.7824
Прибыль до финансирования | тыс. руб. | 48267074639.0634
Фин рез |  | 19494186720.7824
IRR Продаж | % | 16.59%
IRR Проекта |  | 19.89%
IRR Капитала Инвестора | % | 17.25%
LTV max | % | 0%
518138.6553
0.27737
LLCR |  | 0.27737
Расчет показателя LLCR производится или за весь период проекта или на на определенную дату.
На листе рассчитан LLSR рассчитан на каждый период и выведен средний показатель
Для вычисления этого показателя выводится строка NPV
NPV |  | 48267074639.0634
LLCR средний за весь проект |  | 3.3551
Альтернативный подход Банков
Выручка минус налоги |  | 124259187942.8534
Общий долг (выборка + %) |  | 66793828858.3108
Коэффициент покрытие долговых обязательств LLCR |  | 1.8603